## 1. 서비스 개요 및 네이밍
BEANSHEAL 프로젝트 구조 개편안
메인 웹(Storefront) 및 업무 플랫폼(Workplace) 분리 및 구조화 설계서
1. 서비스 영역 구별 & 네이밍 스키마
구분 | 영역명 (Domain) | 네이밍 스키마 | Next.js 라우트 그룹 | 주요 대상 | 핵심 역할 및 상세 설명
영역 1 | 메인 웹 / 랜딩 | BEANSHEAL Storefront | (storefront) | 일반 고객 | 원두 및 브랜드 제품 소개, 브랜드 홍보 페이지, 퍼블릭 랜딩 페이지
영역 2 | 업무 플랫폼 | BEANSHEAL Workplace | (workspace) | 사원 / 관리직 | 재고 관리, 생산 계획(Lot), 라벨, 레시피, 수주/발주, 작업지시서, 시뮬레이터
인증 | 사내 인증 | BEANSHEAL Identity | /login | 임직원 | 사내 아이디 및 ECOUNT ERP 스타일 통합 로그인, 세션/권한 관리
2. 단계별 마이그레이션 실행 계획
단계 | 단계명 | 주요 작업 내용 | 대상 파일 / 경로 | 검증 및 완료 기준
1단계 | 파일 격리 (Isolation) | 루트 폴더의 레거시 파일 및 원본 데이터 전용 위치로 이동 | master.xlsx, stock.xlsx ➔ data/ admin.html, index.html, css/, js/ ➔ public/legacy/ | 루트 경로 청소 완료, 레거시 파일 참조 깨짐 방지
2단계 | App Router 그룹화 | Next.js 15 App Router 구조에 맞춰 라우트 그룹 및 페이지 재배치 | src/app/(storefront)/ src/app/(workspace)/ 하위 페이지 구성 | 각 URL 접근 시 올바른 레이아웃 및 컴포넌트 렌더링 확인
3단계 | 권한 통제 (Middleware) | middleware.ts 연동을 통한 업무 영역 접근 권한 격리 및 보호 | middleware.ts, src/app/login/ | 비인가 사용자의 /(workspace) 접근 차단 및 로그인 리다이렉트
4단계 | 빌드 및 검증 (Verification) | 타입 체크 및 정적 빌드 테스트를 통한 마이그레이션 안정성 확보 | npx tsc --noEmit npm run build | 빌드 에러 0건, 타입 체크 통과, Vercel 정상 배포

## 2. 디렉토리 구조 상세
BEANSHEAL-main 개편 디렉토리 상세 명세
폴더/파일별 위치, 구분, 상태 및 세부 역할
경로 (Path) | 구분/레이어 | 상태/처리 | 역할 및 상세 설명
BEANSHEAL-main/ | Root Directory | 기존 유지 | 프로젝트 최상위 루트 디렉토리
├── data/ | Data Directory | [격리] | master.xlsx, stock.xlsx 원본 데이터 전용 보관소
├── downloads/ | Download Storage | 기존 유지 | 생성된 엑셀, PDF 등 다운로드 파일 저장 위치
├── scripts/ | Automation Scripts | 기존 유지 | 자동화 파싱 및 배치 스크립트 (sync_inventory.py 등)
├── public/ | Public Static Assets | 기존 유지 | 정적 에셋 (이미지, 파비콘 등)
│ ├── favicon.ico | Asset | 기존 유지 | 브라우저 파비콘 아이콘
│ ├── images/ | Asset Folder | 기존 유지 | 서비스용 이미지 데이터
│ └── legacy/ | Legacy Storage | [격리] | admin.html, index.html, css/, js/ 레거시 자원 격리 보관
├── src/ | Source Directory | 기존 유지 | 애플리케이션 핵심 소스 코드
│ ├── app/ | App Router | 기존 구조화 | Next.js 15 App Router 라우팅 계층
│ │ ├── (storefront)/ | Route Group (1) | [영역 1] | 사용자용 브랜드 & 랜딩 페이지 영역
│ │ │ └── page.tsx | Page | 신규 | 메인 웹 랜딩 페이지
│ │ ├── (workspace)/ | Route Group (2) | [영역 2] | 사원/관리자 업무 ERP 플랫폼 영역
│ │ │ ├── layout.tsx | Layout | 신규 | 업무 플랫폼 공통 레이아웃 (Sidebar, Navbar)
│ │ │ ├── dashboard/ | Page Module | 신규 | 대시보드 (월간 생산 계획표, 메모)
│ │ │ ├── inventory/ | Page Module | 신규 | 재고 현황 관리
│ │ │ ├── orders/ | Page Module | 신규 | 수주 / 발주 계획 관리
│ │ │ ├── recipes/ | Page Module | 신규 | 레시피(처방전) 관리
│ │ │ ├── work-order/ | Page Module | 신규 | 작업지시서 관리
│ │ │ ├── LotGenerator/ | Page Module | 신규 | 생산 LOT 번호 발행기
│ │ │ ├── labels/ | Page Module | 신규 | 바코드 / 라벨 출력
│ │ │ ├── scan/ | Page Module | 신규 | 바코드 스캔 검수
│ │ │ ├── audit/ | Page Module | 신규 | QC 및 감사이력
│ │ │ └── simulator/ | Page Module | 신규 | 생산 라인 시뮬레이터
│ │ ├── api/ | API Routes | 기존 유지 | 백엔드 API 라우트
│ │ ├── login/ | Page Module | 신규/재배치 | 사내 ERP 로그인 페이지
│ │ ├── globals.css | Global Style | 기존 유지 | 전역 글로벌 스타일시트
│ │ └── layout.tsx | Root Layout | 기존 유지 | 최상위 루트 레이아웃
│ ├── components/ | Components | 기존 구조화 | UI 컴포넌트 모듈 (common, storefront, workspace)
│ ├── context/ | React Context | 기존 유지 | AuthContext 등 글로벌 상태
│ ├── lib/ | Utilities SDK | 기존 유지 | Supabase 등 유틸리티 SDK
│ └── middleware.ts | Middleware | 기존 개선 | 퍼블릭 / 업무 영역 권한 보호 미들웨어
├── package.json | Config | 기존 유지 | 프로젝트 패키지 의존성 관리
└── tsconfig.json | Config | 기존 유지 | TypeScript 설정 파일

## 3. 전체 구조도 (Tree)
BEANSHEAL-main 전체 텍스트 구조도 (Tree Diagram)
터미널 및 문서 공유용 전체 아스키 트리 구조
디렉토리 구조도
BEANSHEAL-main/
├── data/ # [격리] master.xlsx, stock.xlsx 원본 데이터 전용
├── downloads/ # 생성된 엑셀/PDF 다운로드 파일
├── scripts/ # 자동화 파싱 및 배치 스크립트 (sync_inventory.py 등)
├── public/ # 정적 에셋 (이미지, 파비콘)
│ ├── favicon.ico
│ ├── images/
│ └── legacy/ # [격리] admin.html, index.html, css/, js/ 레거시 격리
├── src/
│ ├── app/ # Next.js 15 App Router 라우팅 계층
│ │ ├── (storefront)/ # [영역 1] 사용자용 브랜드 & 랜딩 페이지
│ │ │ └── page.tsx
│ │ ├── (workspace)/ # [영역 2] 사원/관리자 업무 ERP 플랫폼
│ │ │ ├── layout.tsx # 업무 플랫폼 공통 레이아웃 (Sidebar, Navbar)
│ │ │ ├── dashboard/ # 대시보드 (월간 생산 계획표, 메모)
│ │ │ ├── inventory/ # 재고 현황 관리
│ │ │ ├── orders/ # 수주 / 발주 계획 관리
│ │ │ ├── recipes/ # 레시피(처방전) 관리
│ │ │ ├── work-order/ # 작업지시서 관리
│ │ │ ├── LotGenerator/ # 생산 LOT 번호 발행기
│ │ │ ├── labels/ # 바코드 / 라벨 출력
│ │ │ ├── scan/ # 바코드 스캔 검수
│ │ │ ├── audit/ # QC 및 감사이력
│ │ │ └── simulator/ # 생산 라인 시뮬레이터
│ │ ├── api/ # 백엔드 API 라우트
│ │ ├── login/ # 사내 ERP 로그인 페이지
│ │ ├── globals.css
│ │ └── layout.tsx
│ ├── components/ # UI 컴포넌트 모듈 (common, storefront, workspace)
│ ├── context/ # AuthContext 등 글로벌 상태
│ ├── lib/ # Supabase 등 유틸리티 SDK
│ └── middleware.ts # 퍼블릭 / 업무 영역 권한 보호 미들웨어
├── package.json
└── tsconfig.json